Gesprächsprotokoll - Projektbesprechung

Datum: 15.04.2025

Zeit: 09:00 - 10:30 Uhr

Ort: Technische Berufsausbildungsstätte, Besprechungsraum 2

## Teilnehmer

• Till Tomczak (Auszubildender, Projektleiter)

• Martin Noack (Ausbilder, Auftraggeber)

• Volker Otto (IT-Abteilung, Netzwerkinfrastruktur)

• Rolf Christiansen (IT-Security, per Videokonferenz)

## Tagesordnungspunkte

1. Vorstellung des Projektkonzepts MYP

2. Diskussion der technischen Anforderungen

3. Klärung der Sicherheitsrichtlinien

4. Ressourcenplanung und Budgetierung

5. Zeitplanung und Meilensteine

6. Nutzung vorhandener Ressourcen

## Gesprächsverlauf und Ergebnisse

### 1. Projektkonzept

Herr Tomczak stellte das Konzept zur Digitalisierung des 3D-Drucker-Reservierungsprozesses vor. Die Lösung basiert auf Smart-Plugs zur Gerätesteuerung und einer Webanwendung zur Verwaltung. Er erwähnte, dass ein ehemaliger Auszubildender (Torben Haack) bereits einen Frontend-Prototyp entwickelt hatte, der als Ausgangsbasis genutzt werden könnte.

### 2. Technische Anforderungen

Herr Otto betonte die Notwendigkeit der Offline-Funktionalität gemäß Unternehmensrichtlinien. Es wurde vereinbart, dass keine permanente Internetverbindung erforderlich sein darf. Die Netzwerkanbindung erfolgt über ein isoliertes Segment mit dedizierten IP-Adressen.

### 3. Sicherheitsaspekte

Herr Christiansen erläuterte die Anforderungen für den Security Scan:

• Betrieb in isoliertem Netzwerksegment

• Verschlüsselte Kommunikation

• Absicherung aller Netzwerkdienste

• Durchführung eines Security Scans vor Produktivbetrieb

### 4. Ressourcen

Herr Noack genehmigte folgendes Budget:

• 6x TP-Link Tapo P110 Smart-Plugs

• 1x Raspberry Pi 5 (8GB RAM)

• 1x 19-Zoll Serverschrank

• Nutzung des vorhandenen Frontend-Prototyps

### 5. Zeitplanung

Folgende Meilensteine wurden vereinbart:

• KW 16: Projektstart und Analyse

• KW 17: Backend-Entwicklung

• KW 18: Security Scan (Koordination mit Herrn Christiansen)

• KW 19: Netzwerkintegration (Unterstützung durch Herrn Otto)

• KW 20: Tests und Dokumentation

• 20.05.2025: Projektabnahme

## Vereinbarungen

• Projektstart: 15.04.2025

• Projektende: 20.05.2025

• Wöchentliche Statusberichte an Herrn Noack

• Security Scan in KW 18 durch Herrn Christiansen

• Netzwerkanbindung in KW 19 mit Unterstützung von Herrn Otto

• Finale Präsentation und Abnahme am 20.05.2025

Protokollführer: Till Tomczak